## Phần 1 - Đề xuất hai phương án dự báo phạm vi cho Sprint 6

### Dữ liệu nền tảng

- Lịch sử Velocity: 5 Sprint gần nhất đạt 18,20,19,15,13SP.

  - Khoảng dao động (Velocity Range): 13-20SP.

  - Trung bình (Average Velocity 5 Sprint): (18+20+19+15+13)/5=17SP.

  - Xu hướng gần đây (Trend): Đang giảm dần (15→13SP).

- Capacity biến động: Giảm từ 212giờ (Sprint 5) xuống 186giờ (Sprint 6), tương đương giảm khoảng $12.3\%$ do biến động nhân sự (Minh mới vào cần onboard, Hà nghỉ phép 3 ngày).

- Độ sẵn sàng của PBI (Definition of Ready): PBI #2 (Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ - 13 SP) chưa hoàn thiện Acceptance Criteria (thiếu kịch bản mất tín hiệu GPS), kích thước quá lớn (chiếm toàn bộ dung lượng sprint), bắt buộc loại khỏi Sprint 6 để Refinement tiếp.

### Phương án 1: Dự báo theo Velocity Range kết hợp xu hướng gần nhất (Empirical Range / Recent Trend)

- Bản chất: Dựa hoàn toàn vào dữ liệu thực nghiệm trong quá khứ, lấy cận dưới an toàn của dải dao động (13-15SP) để phản ánh xu thế suy giảm và xáo trộn nhân sự, không can thiệp sâu bằng phép tính quy đổi giờ.

- Con số dự báo: 13 SP (hoặc cận dưới 13-15SP).

- Danh sách PBI đề xuất:

  - PBI #1: Hẹn giờ đặt xe trước (5SP)

  - PBI #3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3SP)

  - PBI #4: Chat với tài xế (5SP)

  - (Bỏ qua PBI #2 vì chưa sẵn sàng; không lấy PBI #5 vì không phục vụ mục tiêu chờ xe).

  - Tổng cộng: 5+3+5= 13 SP.

### Phương án 2: Dự báo theo Capacity-Adjusted Forecast (Hiệu chỉnh theo năng lực khả dụng)

- Bản chất: Lấy mốc Average Velocity (17SP) làm baseline quá khứ, sau đó hiệu chỉnh tương đối theo tỷ lệ giảm Capacity thực tế của Sprint tới ($\approx 12.3\%$).

- Dựbáolýthuyết≈17×(1-0.123)≈14.9SP

- Đội dự báo ngưỡng an toàn ở mức 13-15SP, có dự trù thêm vùng đệm (buffer) để Minh làm quen dự án và kèm cặp nội bộ.

- Con số dự báo: 15 SP (ngưỡng cận trên có tính toán buffer).

- Danh sách PBI đề xuất:

  - PBI #1: Hẹn giờ đặt xe trước (5SP)

  - PBI #3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3SP)

  - PBI #4: Chat với tài xế (5SP)

  - PBI #5: Giao diện chủ đề Tết (2SP)

  - Tổng cộng: 5+3+5+2= 15 SP.

## Phần 2 - So sánh hai phương án dự báo

| Tiêu chí | Phương án 1: Dải Velocity & Xu hướng gần nhất (13 SP) | Phương án 2: Hiệu chỉnh theo Capacity (15 SP) |
| --- | --- | --- |
| 1. Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Nhược điểm: Chưa liên kết trực tiếp với dữ liệu 186 giờ khả dụng của Sprint 6; chỉ suy diễn gián tiếp qua việc chọn cận đáy lịch sử. | (+) Ưu điểm: Sử dụng trực tiếp dữ liệu Capacity (186h so với 212h) để tính toán điểm rơi khả thi, phản ánh rõ ràng việc biến động nhân sự. |
| 2. Bảo vệ Sprint Goal | (+) Ưu điểm: Rất cao. 100% dung lượng tập trung vào 3 PBI trực tiếp giải quyết bài toán "khách chủ động khi chờ tài xế", giảm rủi ro quá tải cho nhân sự mới. | (–) Nhược điểm: Kém hơn. Nhận thêm PBI #5 (2 SP) làm phân tán sự tập trung vào mục tiêu chính; chạm trần khả năng tải khi team đang xáo trộn. |
| 3. Dễ giải thích với Product Owner | (+) Ưu điểm: Trực quan, dễ thuyết phục Đức vì bám sát thực tế Sprint 5 (đạt 13 SP) và loại bỏ ngay PBI #2 do chưa đạt Definition of Ready. | (–) Nhược điểm: Phức tạp hơn vì phải giải thích công thức điều chỉnh tỷ lệ giờ/point và cần làm rõ tại sao lại nhận PBI ngoài lề (Giao diện Tết). |

## Phần 3 - Lựa chọn và Đề xuất triển khai

### 1. Phương án lựa chọn

Chọn Phương án 1 (13 SP).

Lý do:

- PBI #2 (13 SP) bắt buộc phải loại bỏ vì chưa có Acceptance Criteria cho trường hợp mất định vị GPS. Đưa một item lớn và mơ hồ vào Sprint có rủi ro vỡ Sprint rất cao.

- Việc Minh chỉ đóng góp $50\%$ số giờ để onboard và Hà nghỉ phép 3 ngày khiến sự phối hợp nhóm (collaboration overhead) tăng lên. Lựa chọn 13 SP tạo khoảng đệm cần thiết để thành viên cũ hỗ trợ thành viên mới mà không đe dọa cam kết chất lượng.

### 2. Đề xuất cho buổi Sprint Planning

- Sprint Goal đề xuất: "Giúp khách hàng chủ động nắm bắt thông tin và giữ liên lạc thông suốt với tài xế trong thời gian chờ đón xe."

- Sprint Backlog dự kiến:

  - PBI #1: Hẹn giờ đặt xe trước (5SP)

  - PBI #3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3SP)

  - PBI #4: Chat với tài xế (5SP)

  - Tổng cam kết: 13 SP (PBI #2 sẽ được đưa vào Product Backlog Refinement giữa sprint để hoàn thiện AC cho ca mất GPS).

### 3. Phản hồi đề nghị nhận 20 SP của Quản lý dự án

"Velocity là thước đo năng lực thực tế để dự báo (forecasting tool), không phải chỉ tiêu KPI để ép tăng trưởng số lượng. Trong Sprint 6, Capacity của đội giảm xuống 186 giờ do Hà nghỉ phép và Minh cần thời gian làm quen dự án, đồng thời PBI #2 (13 SP) chưa đủ điều kiện sẵn sàng để thực hiện. Việc nhận 20 SP lúc này sẽ tạo áp lực ảo, kéo theo nợ kỹ thuật (Technical Debt) và nguy cơ không hoàn thành Sprint Goal."